## 58
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -13-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เพื่อพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ไฟฟ้า โทรศัพท์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย | กองช่าง | พ.ค.-ส.ค.58 | - | 441000 | - |  |  | / |  | กันเงินไว้
| มีสุข ม.4 | [9 empty] | เหลื่อมปี
2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย | กองช่าง | พ.ค.-ส.ค.58 | - | 465000 | - |  |  | / |  | กันเงินไว้
| หน้ามัสยิดหนองน้ำขาว-รพ.สต. | [9 empty] | เหลื่อมปี
ห้วยน้ำตก
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (จ่ายขาดเงินสะสม) | [11 empty] | -14-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เพื่อพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ไฟฟ้า โทรศัพท์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 159000 | 155600 | / |  |  |  |  | หจก.ปะเหลียนการ
| ข้างมัสยิด ม.1 | [10 empty] | ก่อสร้าง
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 406000 | 397000 | / |  |  |  |  | หจก.ปะเหลียนการ
| หลังมัสยิด | [10 empty] | ก่อสร้าง
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 1015000 | 966500 | / |  |  |  |  | หจก.ราชาคอนส์
หนองพ้อ ม.2 เชื่อมต่อถนนลาดยาง
บ้านห้วยน้ำตก ม.8
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 589000 | 577000 | / |  |  |  |  | บจก.เกียรติสิริกร
หนองเก่งจากเดิมถึงบ้าน
นายแฉล้ม เจริญฤทธิ์ ม.3
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 386000 | 378000 | / |  |  |  |  | บจก.เกียรติสิริกร
ศาลาอเนกประสงค์ ม.3
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 649000 | 636500 | / |  |  |  |  | หจก.ราชาคอนส์
สายซอย กสท.ร่วมใจ ม.6
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -15-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)
1.1 เพื่อพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ไฟฟ้า โทรศัพท์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 275000 | 269400 | / |  |  |  |  | หจก.โล่เงินก่อสร้าง
ซอยบ้านนายด่าเอ็ม สมจริง
เชื่อมต่อที่ทำการ อบต.สุโสะ
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | กองช่าง | - | ก.ย.58 | 491000 | 481500 | / |  |  |  |  | หจก.ราชาคอนส์
หนักยอม-หนองขี้ใต้ ม.10
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 515000 | 505800 | / |  |  |  |  | หจก.ปะเหลียน
| ปากทางบ้านนายรองฤทธิ์-บ้าน | [10 empty] | ก่อสร้าง
นายบาโหยม-บ้านนายบุญธรรม
ชัยสงครม ม.11
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | กองช่าง | - | ส.ค.58 | 281000 | 275400 | / |  |  |  |  | หจก.โล่เงินก่อสร้าง
บ้านนายวิโรจน์ ไมเรกัน ม.9
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | กองช่าง | - | ก.ย.58 | 386000 | 377500 | / |  |  |  |  | หจก.ราชาคอนส์
ซอยบ้านกุยเตง ม.7
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (จ่ายขาดเงินสะสม) | [11 empty] | -16-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เพื่อพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ไฟฟ้า โทรศัพท์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
12 | โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งฉาง- | กองช่าง | - | ก.ย.58 | 469000 | 430500 | / |  |  |  |  | หจก.ราชาคอนส์
ห้วยน้ำตก ม.8
13 | โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน | กองช่าง | - | พ.ย.57 | 73000 | 73000 | / |  |  |  |  | นายจีระศักดิ์
| บ่อน้ำร้อน ม.4 | [10 empty] | ใจสมุทร
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (จ่ายขาดเงินสะสม) | [11 empty] | -17-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 เพื่อพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | โครงการก่อสร้างระบบประปา | กองช่าง |  | - | 722000 | 700000 |  | / |  |  | ก่อหนี้ผูกพัน | หจก.เด่นชาย
| ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร | [9 empty] | 700000 | วัสดุก่อสร้าง
พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ม.11
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -18-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | โครงการทัศนศึกษาเด็กเล็ก | สนง.ปลัดฯ | ก.พ.-เม.ย.58 | ก.พ.-มี.ค.58 | 35000 | 59210 | / |  |  |  | โอนเพิ่ม
25000
2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก | สนง.ปลัดฯ | พ.ค.-ก.ค.58 | ก.ย.58 | 35000 | 9010 | /
เล็ก อบต.สุโสะ
3 | โครงการจัดงานวันเด็ก ศพด. | สนง.ปลัดฯ | ม.ค.58 | ม.ค.58 | 30000 | 29576 | /
อบต.สุโสะ
4 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ม.ค.-ก.ย.58 | 414400 | 400460 | /
ประกอบอาหารกลางวัน
5 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | มี.ค.-ก.ย.58 | 478660 | 227573.9 | /
6 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | มี.ค.-ก.ย.58 | 209720 | 100729.8 | /
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -19-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
7 | อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ก.ค.58 | 184800 | 184800 | /
ประจำมัสยิด (ศดม.)
8 | จ้างเหมาประกอบอาหาร | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ธ.ค.57-ก.ค.58 | 1052000 | 1052000 | /
กลางวัน
9 | โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.-ธ.ค.57 | เม.ย.-พ.ค.58 | 25000 | 25000 | /
เนตรนารี
10 | โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน | สนง.ปลัดฯ | พ.ค.-มิ.ย.58 | มิ.ย.-ก.ค.58 | 30000 | 30000 | /
กีฬา-กรีฑา
11 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | สนง.ปลัดฯ | ม.ค.58 | ม.ค.58 | 129000 | 129000 | /
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -20-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
2.3 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา | สนง.ปลัดฯ | ม.ค.-มี.ค.58 | - | 100000 | 0 |  |  |  | /
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน | สนง.ปลัดฯ | มิ.ย.-ส.ค.58 | มิ.ย.58 | 100000 | 97800 | /
กิจกรรมประเพณีและศาสนา
3 | อุดหนุนมัสยิดดะวะตุลอิสลาม | สนง.ปลัดฯ | ก.ค.-ส.ค.58 | ก.ค.58 | 20000 | 20000 | /
4 | อุดหนุนมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ก.ค.58 | 20000 | 20000 | /
5 | อุดหนุนมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม | สนง.ปลัดฯ | ก.ค.-ส.ค.58 | ก.ค.58 | 20000 | 20000 | /
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -21-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
3.1 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ | สนง.ปลัดฯ | พ.ค.-มิ.ย.58 | มิ.ย.58 | 20000 | 20000 | /
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ต.สุโสะ
2 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง | สนง.ปลัดฯ | มิ.ย.-ก.ย.58 | - | 8000 | - |  |  |  | /
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ | สนง.ปลัดฯ | เม.ย.-พ.ค.58 | - | 300000 | - |  |  |  | /
แห่งชาติและครอบครัว 2557
4 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 120000 | 102000 | /
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -22-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
3.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปะเหลียน | สนง.ปลัดฯ | ม.ค.-มิ.ย.58 | - | 18000 | - |  |  |  | /
2 | จัดกิจกรรมในการรณรงค์ | สนง.ปลัดฯ | พ.ย.57-ก.ค.58 | ธ.ค.57 | 20000 | 4000 | /
ป้องกันโรคต่างๆ
3 | จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สนง.ปลัดฯ | พ.ย.57-ก.ค.58 | เม.ย.-ส.ค.58 | 50000 | 49700 | / |  |  |  |  | ร้านเหรียญทอง
ร้านส.เจริญชัย
หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ่ง
4 | อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | สนง.ปลัดฯ | ก.ค.-ส.ค.58 | ก.ค.58 | 40000 | 40000 | /
ตำบลสุโสะ
5 | อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | สนง.ปลัดฯ | ก.ค.-ส.ค.58 | ก.ค.58 | 40000 | 40000 | /
ตำบลบ้านห้วยน้ำตก
6 | อุดหนุน อสม.ตามโครงการพัฒนา | สนง.ปลัดฯ | ส.ค.-ก.ย.58 | ส.ค.58 | 165000 | 82500 | /
งานสาธารณสุขมูลฐาน
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -23-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
3.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
7 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้าน | สนง.ปลัดฯ | มี.ค.-เม.ย.58 | เม.ย.-ก.ค.58 | 400000 | 370300 | /
ยาเสพติด อบต.สุโสะ ครั้งที่11
8 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา | สนง.ปลัดฯ | พ.ค.-ก.ค.58 | ก.ย.58 | 150000 | 179950 | / |  |  |  | โอนเพิ่ม
| เรือพลีส | [9 empty] | 30000
9 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหรือ | สนง.ปลัดฯ | ธ.ค.57-ส.ค.58 | ม.ค.58 | 50000 | 13043.9 | /
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
10 | จัดหาวัสดุกีฬา | สนง.ปลัดฯ | ม.ค.-มี.ค.58 | ก.พ.58 | 100000 | 99880 | / |  |  |  |  | ร้านส.เจริญชัย
ซัพพลาย
11 | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | สนง.ปลัดฯ | ม.ค.-พ.ค.58 | ม.ค.58 | 100000 | 99880 | / |  |  |  |  | ร้านส.เจริญชัย
ซัพพลาย
12 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | สนง.ปลัดฯ | เม.ย.-มิ.ย.58 | ก.ค.57 | 65000 | 65000 | / |  |  |  |  | ร้านทวี ซัพพลาย
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -24-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
3.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
10 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | สนง.ปลัดฯ | ม.ค.-เม.ย.58 | ก.พ.58 | 130000 | 91111.5 | /
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -25-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ | สนง.ปลัดฯ | มิ.ย.-ส.ค.58 | ก.ย.58 | 20000 | 17720 | /
การทำเชื้อรา
2 | ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมพัฒนา | สนง.ปลัดฯ | มิ.ย.-ส.ค.58 | ก.ย.58 | 20000 | 19990 | /
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
3 | วัสดุเกษตร | สนง.ปลัดฯ | ธ.ค.57-ก.ย.58 | พ.ย.57-ก.ย.58 | 50000 | 63629 | / |  |  |  | โอนเพิ่ม
20000
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -26-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนให้ | สนง.ปลัดฯ | พ.ย.57-ก.ย.58 | ธ.ค.57-มิ.ย.58 | 120000 | 95350 | /
น่าอยู่
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -27-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | ค่าใช่จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา | สนง.ปลัดฯ | ก.พ.-มิ.ย.58 | มี.ค.-ก.ค.58 | 20000 | 14286 | /
2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | - | 50000 | - |  |  |  | /
3 | อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าว | สนง.ปลัดฯ | ธ.ค.57-พ.ค.58 | ส.ค.58 | 15000 | 15000 | / |  |  |  |  | อบต.เกาะสุกร
สารการซื้อหรือการจ้าง
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -28-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ | สนง.ปลัดฯ | ม.ค.-เม.ย.58 | ม.ค.-เม.ย.58 | 40000 | 39600 | /
บรรเทาสาธารณภัย
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน | สนง.ปลัดฯ | มี.ค.-มิ.ย.58 | ม.ค.58 | 100000 | 99806 | /
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
3 | เครื่องรับส่ง-วิทยุ | สนง.ปลัดฯ | พ.ย.57-ก.พ.58 | มี.ค.58 | 116000 | 115000 | /
4 | การบรรเทาความเดือดร้อน | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | เม.ย.-ก.ย.58 | 294650 | 294650 | /
ของประชาชน
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -29-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ อบต.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 2657520 | 2657520 | /
2 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 2783000 | 2927878 | / |  |  |  | โอนเพิ่ม
85000
3 | ค่าตอบแทน | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 688000 | 192902 | / |  |  |  | ก่อหนี้ผูกพัน
296000
4 | ค่าใช้สอย | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 1185000 | 1560457 | / |  |  |  | โอนเพิ่ม
420000
5 | ค่าวัสดุ | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 615000 | 545558 | /
6 | ค่าสาธารณูปโภค | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 361000 | 301001.6 | / |  |  |  |  | บมจ.ทีโอที
บจก.ไปรษณีย์ไทย
การประปาฯ
การไฟฟ้าฯ
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -30-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ อบต.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
7 | รายจ่ายอื่น | สนง.ปลัดฯ | ส.ค.-ก.ย. 58 | ก.ย.58 | 20000 | 20000 | / |  |  |  |  | ม.เทคโนโลยีศรีวิชัย
วิทยาเขตจ.ตรัง
8 | เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่ | สนง.ปลัดฯ | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 333000 | 142980 | /
พนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
9 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | ส่วนการคลัง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 1005000 | 932170 | / |  |  |  | โอนเพิ่ม
47000
10 | ค่าตอบแทน | ส่วนการคลัง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 257000 | 121236 | / |  |  |  | ก่อหนี้ผูกพัน
186000
11 | ค่าใช้สอย | ส่วนการคลัง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 125000 | 79413 | /
12 | ค่าวัสดุ | ส่วนการคลัง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 90000 | 51184 | /
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -31-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ อบต.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
13 | ค่าสาธารณูปโภค | ส่วนการคลัง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 10000 | 5324 | / |  |  |  |  | บจก.ไปรษณีย์ไทย
14 | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ส่วนการคลัง | ต.ค.57-ก.ย.58 | กย.58 | 6000 | 6000 | / |  |  |  |  | บ้านคอมพิวเตอร์
15 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | กองช่าง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 1250000 | 1009070 | /
16 | ค่าตอบแทน | กองช่าง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 315000 | 60840 | / |  |  |  | ก่อหนี้ผูกพัน
135000
17 | ค่าใช้สอย | กองช่าง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 730000 | 468873 | /
18 | ค่าวัสดุ | กองช่าง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 770000 | 540178 | /
19 | ค่าสาธารณูปโภค | กองช่าง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 1000 | -
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (จ่ายขาดเงินสะสม) | [11 empty] | -32-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ อบต.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | โครงการซ่อมแซมประตูอาคาร | สนง.ปลัดฯ | - | พ.ค.58 | 20000 | 19000 | / |  |  |  |  | นายชัยชนะ แซ่โค้ว
อบต.สุโสะ
การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 | [11 empty] | -33-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ | บริษัทผู้รับจ้าง
ที่ |  | ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตาม | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว | ระหว่าง | ยังไม่ | ไม่ดำเนิน
|  |  | แผนดำเนินงาน |  |  |  | เสร็จ | ดำเนิน | ดำเนิน | การ/
[8 empty] | การ | การ | ยกเลิก
1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษา | สนง.ปลัดฯ | มิ.ย.-ก.ย.58 | มี.ค.58 | 400000 | 389000 | /
ดูงาน
2 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | งบกลาง | ต.ค.57-ม.ค.58 | ธ.ค.57 | 132250 | 132250 | /
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | งบกลาง | ต.ค.57-ก.ย.58 | ต.ค.57-ก.ย.58 | 80000 | 92234 | / |  |  |  | โอนเพิ่มครั้งที่6
20,000

## สป
รายการ | จำนวนเงินรับ | จำนวนเงินจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ สป.) | 1700000 | 1650853
เงินประจำตำแหน่ง | 84000 | 84000
เงินเพิ่มพนักงานส่วนตำบล | 38000 | 38910 | พ. 1000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 132000 | 149850 | พ.23000
เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ | 16000 | 16815 | พ.1000
ค่าตอบแทนพนง.จ้าง | 713000 | 720320
เงินเพิ่มฯ | 100000 | 267130 | พ.60,000
| 2783000 | 2927878 | 25000
เงินเดือนนายก | 514080 | 514080
เงินประจำตำแหน่ง | 42120 | 42120
ค่าตอบแทนพิเศษ | 42120 | 42120
ค่าตอบแทนเลขานายก | 86400 | 86400
ค่าตอบแทนส.อบต. | 1972800 | 1972800
| 2657520 | 2657520
ค่าตอบแทน สป.
นอกเวลาราชการ | 10000 | 9240
| 10000 | 10000
| 496000 | 0 | ล.200,000 | ค.296,000
| 100000 | 76362
| 72000 | 97300 | พ.26,000
| 688000 | 192902
ค่าใช้สอย
| 350000 | 349635.26
| 70000 | 83265.93 | พ.20,000
| 40000 | 39065
| 500000 | 895500 | พ.400,000
| 30000 | 29750
| 150000 | 147196
| 20000 | 12400
| 5000 | 3645
| 20000 | 0
| 1185000 | 1560457.19
ค่าวัสดุ
| 100000 | 109621 | พ.10,000
| 10000 | 2970
| 30000 | 29926
| 70000 | 88689.29
| 280000 | 254877.96
| 10000 | 1100
| 10000 | 0
| 100000 | 58374
| 5000 | 0
| 615000 | 545558.25
ค่าสาธารณูปโภค
| 200000 | 209630.93 | พ.20,000
| 20000 | 8407.38
| 80000 | 46041.72
| 1000 | 374
| 60000 | 36547.57
| 361000 | 301001.6

## คลัง
รายการ | จำนวนเงินรับ | จำนวนเงินจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ คลัง.) | 450000 | 364260
เงินประจำตำแหน่ง | 42000 | 42000
เงินเพิ่มพนักงานส่วนตำบล | 36000 | 18660
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 186000 | 200310 | พ.22,000
ค่าตอบแทนพนง.จ้าง | 255000 | 258940 | พ.10,000
เงินเพิ่มฯ | 36000 | 48000 | พ.15,000
| 1005000 | 932170
ค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ | 10000 | 0
| 15000 | 8874
| 36000 | 36000
| 10000 | 76362
| 186000 | 0 | ค.186,000
| 257000 | 121236
ค่าใช้สอย
| 60000 | 54980 | พ.20,000
| 20000 | 6720
| 5000 | 0
| 40000 | 17713
| 125000 | 79413
ค่าวัสดุ
| 40000 | 28324.15
| 40000 | 22860
5000
5000
| 90000 | 51184.15
ค่าสาธารณูปโภค
| 10000 | 5324
| 10000 | 5324

## ช่า
รายการ | จำนวนเงินรับ | จำนวนเงินจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ช่าง.) | 625000 | 514300
เงินประจำตำแหน่ง | 42000 | 42000
เงินเพิ่มพนักงานส่วนตำบล | 495000 | 385320
ค่าตอบแทนพนง.จ้าง | 70000 | 67450
เงินเพิ่มฯ
| 1232000 | 1009070
ค่าตอบแทน สป.
นอกเวลาราชการ | 10000 | 5040
| 30000 | 24000
| 10000 | 3000 |  | ค้าง
| 235000 |  | ค.135000
| 30000 | 28800
| 315000 | 60840
ค่าใช้สอย
| 100000 | 5350
| 600000 | 463522.84
| 30000 | 0
| 730000 | 468872.84
ค่าวัสดุ
| 20000 | 9440
| 400000 | 206174
| 150000 | 108971
| 40000 | 38954
| 10000 | 0
| 150000 | 176638.6 | พ.100000
| 1000 | 0
| 771000 | 540177.6
ค่าสาธารณูปโภค